| 序号 | 重点任务 | 牵头责任单位 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升冷链产品产地低温处理率。围绕肉类、果蔬、水产品、乳品、速冻食品、医药产品等物流需求，分类优化冷链服务流程与规范，提升专业化冷链物流服务能力。 | 省农业农村厅、省卫生健康委 | 将产地低温处理率指标纳入安徽省“菜篮子”市长负责制考核内容。到2025年，肉类产地低温处理率达到85%左右，果蔬产品产地低温处理率达到30%左右，水产品产地低温处理率达到85%左右。 |
| 2 | 建设重点冷链物流基地。支持合肥、宿州、蚌埠、阜阳、芜湖等国家骨干冷链物流基地承载城市建设，支持有条件的城市争创国家骨干冷链物流基地，建设一批省级冷链物流基地。 | 省发展改革委 | 2022年，指导宿州、蚌埠、阜阳等市编制基地建设方案，择优争创国家骨干冷链物流基地。 2022—2025年，每年推选条件成熟的骨干冷链物流基地承载城市争创国家骨干冷链物流基地，遴选符合条件的项目申报城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项。每年遴选省级骨干冷链物流基地3—4个。 |
| 3 | 建设冷链集配中心。依托农业大县、重点农业乡镇布局建设一批产地冷链集配中心，在消费规模和物流中转规模较大的城市建设一批销地冷链集配中心。 | 省发展改革委 | 2022—2025年，每年组织开展省级冷链集配中心评选认定，遴选25个左右产销冷链集配中心，实现所有农业大县、城市主城区全覆盖。 |
| 4 | 建设农产品产地仓储保鲜设施。引导家庭农场、农民合作社、农村集体经济组织等建设产地冷藏保鲜设施，开展农产品产地冷藏保鲜整县推进试点。 | 省农业农村厅 | 2022—2025年，每年利用中央财政农业生产发展资金，在县级以上家庭农场、农民合作社示范社和已登记的村集体经济组织开展农产品仓储保鲜冷链设施建设。到2025年，基本满足县级以上新型农业经营主体农产品仓储保鲜冷链设施建设需求。 |
| 5 | 推进城市冷链前置仓建设。围绕冷链物流“最后一公里”，推广应用智慧冷链自动售卖机、冷链自提柜等，扩大城市冷链网络覆盖面。 | 省邮政管理局 | 2022—2025年，推进邮政快递冷链物流体系建设，推动智能生鲜自提柜进社区，在全省城区建成社区快递综合服务点6000个以上，布设运营智能快件（信包）箱1.6万组。 |
| 6 | 推进供销系统农产品冷链物流骨干网建设。培育一批县域产地冷链物流中心和城市销地冷链物流中心。 | 省供销社 | 2022年，建设2个城市销地农产品冷链物流中心，2—3个县域产地农产品冷链物流中心。到2025年，重点建设6个城市销地农产品冷链物流中心，9个县域产地农产品冷链物流中心，2个农产品冷链物流枢纽基地，打造农产品冷链物流安徽省域网。 |
| 7 | 建立完善冷链物流重点项目库。每年滚动更新重点项目，协调指导项目建设。 | 省发展改革委 | 2022年建立全省冷链物流重点项目库。每年从省服务业发展引导资金中安排3000万元左右，支持3—5个重大冷链物流项目建设。 |
| 8 | 加大新型冷藏（冻）储运设备研发制造力度。加快轻型、微型新能源冷藏车和冷藏箱研发制造，积极发展新型冷藏车、铁路冷藏车、冷藏集装箱。 | 省经济和信息化厅、省科技厅 | 2022—2025年，依托省内现有汽车、家电龙头企业，支持加快发展冷藏（冻）车储运设备，大力实施安徽大众冷链制冰及冷链产业孵化基地等重点冷链设施项目。 |
| 9 | 培育骨干冷链物流企业。瞄准国际国内物流龙头和全国冷链物流30强企业，深入推进“双招双引”。鼓励企业通过兼并重组、战略合作等方式，拓展冷链服务网络。 | 省发展改革委 | 2022年着力推动星级冷链物流企业发展壮大。 2022—2025年，深入推进“双招双引”工程，加强冷链物流企业同沪苏浙协同合作，每年培育星级冷链物流企业2—3家。 |
| 10 | 更好发挥省冷链产业发展联盟等商协会作用。鼓励相关商协会深入开展调查研究，加强沟通协调，强化行业自律。 | 省发展改革委 | 2022—2025年，每年支持省冷链产业发展联盟等商协会组织开展政企对接、银企对接、校企对接等活动5次以上。 |